## Gantt FitDuel
SƠ ĐỒ GANTT — DỰ ÁN FITDUEL (12 TUẦN, 5 NGƯỜI)
Sửa "Tuần bắt đầu" / "Số tuần" bên dưới — biểu đồ bên phải tự vẽ lại theo dữ liệu mới.
STT | Người phụ trách | Công việc | Tuần bắt đầu | Số tuần | Tuần kết thúc | Offset (ẩn)
1 | Người 1 - Pose Estimation | Tích hợp thư viện pose estimation | 1 | 2
2 | Người 1 - Pose Estimation | Đo độ sâu chuyển động + hiệu chỉnh ngưỡng hít đất | 3 | 4
3 | Người 1 - Pose Estimation | Mở rộng ngưỡng cho squat (nâng cao) | 7 | 3
4 | Người 1 - Pose Estimation | Hỗ trợ kiểm thử & sửa lỗi | 10 | 2
5 | Người 2 - Mini-game | Thiết kế cơ chế & dựng engine game cơ bản | 1 | 3
6 | Người 2 - Mini-game | Nối tín hiệu chuyển động vào điều khiển nhân vật | 4 | 3
7 | Người 2 - Mini-game | Thêm mini-game cho squat (nâng cao) | 7 | 3
8 | Người 2 - Mini-game | Tối ưu hiệu năng, sửa lỗi | 10 | 2
9 | Người 3 - Backend & đồng bộ | Thiết kế schema & luồng ghép trận | 1 | 2
10 | Người 3 - Backend & đồng bộ | Xây dựng ghép trận + đồng bộ Firebase | 3 | 4
11 | Người 3 - Backend & đồng bộ | Signaling cho WebRTC (nâng cao) | 7 | 3
12 | Người 3 - Backend & đồng bộ | Tối ưu độ trễ, sửa lỗi | 10 | 2
13 | Người 4 - Giao diện | Thiết kế UI/UX & màn hình chính | 2 | 2
14 | Người 4 - Giao diện | Dựng màn hình chia đôi + nối dữ liệu thật | 4 | 4
15 | Người 4 - Giao diện | Tích hợp WebRTC video (nâng cao) | 8 | 2
16 | Người 4 - Giao diện | Hoàn thiện tài khoản/lịch sử, sửa lỗi | 10 | 2
17 | Người 5 - Kiểm thử & tài liệu | Viết SRS, use case | 1 | 2
18 | Người 5 - Kiểm thử & tài liệu | Soạn kịch bản test case | 3 | 5
19 | Người 5 - Kiểm thử & tài liệu | Kiểm thử toàn hệ thống | 8 | 3
20 | Người 5 - Kiểm thử & tài liệu | Viết báo cáo hoàn chỉnh | 9 | 3
21 | Cả nhóm | Diễn tập & chuẩn bị demo | 11 | 2
Chú giải màu:
Người 1 - Pose Estimation
Người 2 - Mini-game
Người 3 - Backend & đồng bộ
Người 4 - Giao diện
Người 5 - Kiểm thử & tài liệu
Cả nhóm